项目名称：贵州省黔南州布依族苗族自治州参与式农村骨干教师环境教育能力建设项目

申请主体：贵州省环境保护国际合作中心

项目概述：

- 项目内容简述：（200－300字）

2004年5月，黔南项目正式启动。希望通过参与式的培训、交流、实践等活动，进行贵州省环境教育骨干教师的能力培养，实现环境教育本土化，促进包括学校在内的当地社区成为环境保护的主体。项目主管单位贵州省环境保护国际合作中心牵头，黔南州环保局和州教育局一起参与项目管理，由此形成了多部门合作管理环境教育项目的基础。

对贵州来说，通过3年项目培养一批具有环境教育理论及实践经验的骨干教师是首次，利用参与互动方式进行环境教育培训也是首次，为确保项目的成功实施，设计者异常注重参与式理念在项目中的体现，提出了通过参与互动培训，校本课题行动研究，行政部门及科研机构、实施学校多方合作实施项目的构想。这样的实施方案，有利于培训者和被培训之间的参与互动，有利于培训－行动研究之间的参与互动，也有利于环境保护行政部门、教育行政部门、环境教育研究者和实施者之间的参与互动，使整个项目过程始终处于理论到实践，再从实践到理论的循环状态。

2）项目地点：贵州省黔南布依族苗族自治州

3）项目执行周期：2004年5月15 日至2008年 6月 10 日

4）项目合作方及角色：

加拿大使馆基金，项目资助方

黔南州环境保护局，项目地方合作伙伴

黔南州教育局，项目地方合作伙伴

5）项目资金总额：

资金来源：加拿大使馆基金，资助金额：人民币159,220元

黔南州政府配套：人民币60,000元

项目综述：

- 项目背景（问题根源）

贵州地处中国的西南部，这里有迷人的自然风光、丰富的生物多样性和多姿的少数民族风情。全省面积17.6万平方公里,山地和丘陵占总面积的92％，平均海拔1000米，喀斯特面积占全省面积的62％，是世界喀斯特发育最典型的地区之一。全省现有人口3900万，其中，少数民族人口占总人口数的37.8%,有苗族、布依族、侗族、土家族等17个世居少数民族，是中国少数民族人口最多的地区之一。由于人口的急剧膨胀，工业化、城市化的不断加快，资源的不合理开发，尤其是毁林开荒，使贵州的生态环境受到了严重的破坏。具体表现为：一是水土流失面积逐步扩大，上世纪90年代已达7.3179万平方公里，占全省总面积的41.6%；二是石漠化加剧，面积达3.48万平方公里, 占全省总面积的41.6%；。这种状况，对贵州经济社会发展，人民群众生产生活造成了不良影响，因此，环境保护工作任重道远。环境保护的成功，外部的监督、管理、技术、资金的支持固然重要，但通过环境教育来帮助当地人有能力认识并解决自己的问题则更为关键，这一点目前已经是全球共识。那如何通过有效的环境教育来提高贵州当地人的环境意识和能力呢？

贵州省在环境教育方面已作了诸多努力：1998年至今，省环保局和省教育厅联合命名的各级绿色学校总数已达到400余所，创建绿色学校活动从幼儿园、小学、中学到大学全面推开；还组织了“绿色学校、绿色行动环境教育师资培训讲师团”活动，以及民间组织香港地球之友、“自然之友”等针对企业、学校开展的形式多样的环境教育活动……这些活动的开展取得了良好成效，使贵州省环境教育的主要实施者——各地中小学教师积累了相应的环境教育经验，但是，贵州的环境教育特别是广大的农村地区的环境教育也存在不容忽视的缺陷：首先，由于长期以来学校环境教育采用单一的环境教育材料，过于注重环境知识的传授，而忽略学生情感态度价值观的培养，学校环境教育效果的难以持续；其次，贵州少数民族主要分布于农村，民族传统中虽然也有很多与环境保护息息相关的生活生产习俗，但目前针对偏远少数民族地区的环境教育相对薄弱，农村少数民族教师从未接受过相关培训，很难自觉识别身边的环境教育问题，开展本土化环境教育。因此，如何提高农村本土教师针对当地（学校及其周围社区）的具体环境问题，并结合本民族文化特点和当地传统知识，创造性地组织学生开展环境教育的能力建设就显得尤为重要。基于上述认识和在著名的中美草海综合自然保护与社区发展项目中社区环境教育的实践，2002年起，贵州省环境保护国合中心与其长期开展农村扶贫项目资助方加拿大基金开始沟通，意欲在贵州省农村少数民族地区绿色学校开展环境农村骨干教师环境教育能力建设项目。经过长时间洽谈，在加拿大基金支持下，由贵州省环境保护国际合作中心，黔南州环保局、教育局等多方合作，选中了黔南苗族布依族自治州作为贵州省环境教育骨干教师培训的第一个试点。2004年正式启动了为期三年的“黔南苗族布依族自治州农村骨干教师环境教育能力建设项目”。本项目计划通过对黔南州农村绿色学校骨干教师特别是少数民族教师，提供参与式环境教育培训和实施环境教育校本课题的机会，促使他们从关心身边的环境教育问题入手，结合当地特点并与当地社区共同行动起来，从而培养具有本土化环境教育能力的中小学骨干教师，并通过他们带动其他教师和学生，以及当地社区，推动黔南地区的可持续发展。

2）项目目标（要解决的环境问题）

希望通过参与式的培训、交流、实践等活动，进行贵州省环境教育骨干教师的能力培养，实现环境教育本土化，促进包括学校在内的当地社区成为环境保护的主体。

3）项目活动（做了什么）

- 开展二期参与式环境教育骨干教师培训；

- 参与培训教师自主开展本土化环境教育实践活动；

- 建立环境教育示范学校；

- 编写本土化环境教育教材；

- 在黔南州建立环境教育交流合作网络。

4）项目成果指标（可量化的项目直接成果）

  - 环境教育网络的初步形成；

  - 项目的关键成果——极具特色的12个环境教育校本课题；

  - 12所环境教育示范学校；

  - 一本本土化环境教育案例书籍。

简要描述项目的成功之处：（生态、环境、社会影响）

1、贵州培养了第一批环境教育骨干教师。这批环境教育骨干教师将成为种子在贵州有力推动参与式环境教育。

2、贵州环境教育研究机构的成立储备了人才。参与项目的高校教师从项目设计的角度理解了参与式的意义，能从贵州实际情况出发来推动环境教育。

3、为贵州农村学校解决周边环境污染问题提供了成功案例。

罗甸县兴隆小学的教师们根据身边的环境问题设计了一个环境教育小项目，成功解决了饮水污染的问题，这一通过环境教育来解决环境问题的案例为持续推动贵州的环境教育活动提供了参照点。

4、促使了贵州参与式环境教育的本土化。

贵州乃至中国没有人成功进行过参与式的环境教育教师能力建设项目，本项目是首创。项目过程中既开发了适合贵州的环境教育培训框架，也为贵州环境教育教材的编写提供了本土化素材。

简要描述项目的成功之处：

1、贵州培养了第一批环境教育骨干教师。这批环境教育骨干教师将成为种子在贵州有力推动参与式环境教育。

2、贵州环境教育研究机构的成立储备了人才。参与项目的高校教师从项目设计的角度理解了参与式的意义，能从贵州实际情况出发来推动环境教育。

3、为贵州农村学校解决周边环境污染问题提供了成功案例。

罗甸县兴隆小学的教师们根据身边的环境问题设计了一个环境教育小项目，成功解决了饮水污染的问题，这一通过环境教育来解决环境问题的案例为持续推动贵州的环境教育活动提供了参照点。

4、促使了贵州参与式环境教育的本土化。

贵州乃至中国没有人成功进行过参与式的环境教育教师能力建设项目，本项目是首创。项目过程中既开发了适合贵州的环境教育培训框架，也为贵州环境教育教材的编写提供了本土化素材。

简要描述项目中各合作方的关系、成功合作的事例：

项目由在主管单位贵州省环境保护国际合作中心牵头，黔南州环境保护局和州教育局一同参与项目管理，由此形成了多部门合作管理环境教育项目的基础。此后，项目重大活动，如培训、环境教育校本课题评估会等，均由黔南州环境保护局和州教育局协同下文，合作组织完成。这种多部门合作的管理方式确保了项目的成功实施，也确保了项目的可推广性。在学校环境教育校本课题实施过程中，许多县级环境保护局也在专业知识和管理上提供具体帮助。

图片资料编号并作简短说明

P024-001 保护古井

P024-002 变废为宝

P024-003 苗族服饰

P024-004 生态园

P024-005 示范项目颁奖会