项目名称：东马林区“协议保护”（Conservation Steward Program- CSP）项目

申请主体：“协议保护”东马项目负责人，罗布加他

项目概述：

1）
项目内容简述：（200－300字）

协议保护（Conservation Steward Program）是一个新的保护概念，它由保护国际（Conseevation International ，简称CI）提出，并在南美等国付诸实践。协议保护的含义是在不改变土地所有权的情况下，通过协议的方式，将土地附属资源的保护作为一种与经营权类似的权利赋予承诺保护的一方，在资源的所有者和保护者之间通过协议的方式将保护作为权利和义务固定下来，以此达到保护目标。承诺保护者是指特定土地上没有所有权和管理权但愿意投入进行保护的一方，如当地社区、民间组织，甚至企业等社会力量。
东马林区协议保护项目是保护国际在中国首批试点的3个不同类型的地区之一。

其主要内容为：1、在丹巴县林业局（甲方）和东马村村委会（乙方）之间签署资源保护协议，明确双方的权利义务。即在国有森林资源权属不变的前提下，丹巴县林业局将东马村境内的3757公顷国有林委托给村委会，由村委会组织全体村民进行保护管理，并在原有的基础上规范对集体林的管理。县林业局按季度兑现管护工资，并对村民开展日常巡护、监测活动提供设备和技术指导；到年底根据保护成效，实行奖惩制。2、建立生态补偿机制。作为对社区保护行为的补偿，通过社区参与式讨论，根据绝大多数村民的意愿，协议双方商定了生态补偿的具体内容。一是结合当地的资源特点，支持当地社区发展生态旅游（包括帮助社区建立生态旅游机制、制定社区生态旅游发展规划、开展社区生态旅游培训交流、帮助社区进行多层次旅游产品开发、生态旅游市场推广等）；二是引进社会组织、聘请大学生志愿者，支持社区文化建设。包括挖掘和恢复当地民间传统优秀文化，组织群众开展文体、歌舞等文化活动，开展乡村实用技能操作培训及环境教育，支持社区群众平等参与环境保护及其他公共事务等等。3、由当地民间环保组织——雍忠岭自然保护协会（以项目点所在的雍忠佐钦岭寺僧侣为主）对项目甲乙双方的协议执行情况进行监督，同时利用与保护有关的藏传佛教教义，在当地传统节庆日对群众进行环境教育。4、聘请生态学、社会学等方面的专家作为第三方，每年对甲乙双方执行情况和项目成效进行科学评估。5、通过与县林业局签署合作协议，由保护国际提供以上项目活动所需的全部资金、设备和技术支持。6、项目首轮实施期为两年（2007年1月1日至2008年12月31日），根据保护成效和实际需要再确定是否延续。

2）项目地点：

四川省甘孜藏族自治州丹巴县东谷乡

3）项目执行周期：               

   2007年 1 月1 日至2008 年 12 月 31 日

4）项目合作方及角色：

丹巴县林业局（甲方）

东马村村委会（乙方）

雍忠岭自然保护协会（监督方）

保护国际（Conseevation International ，简称CI）（项目资助方）。
5）项目资金总额：34万元人民币

   资金来源：保护国际（Conseevation International ）资助

项目综述： 

1）项目背景（问题根源）

在中国，资源的所有者是国家，而行使资源管理权的是相关政府部门，如林业局、自然保护区等。在保护的时候，依靠的是政府单一投入保护的模式，缺乏社会的参与，这样的做法在很多地区并不能保证保护的效果。与此相反，长久以来，当地的社区居民依赖着当地的自然资源生存并发展，在这个过程中他们形成了自己的资源利用方式、管理制度。因此我们在谈到保护的时候，社区居民是真正的最直接的利益相关者，同样也是最有积极性的保护者。但是按照现有的保护模式，当地社区的传统权益和保护愿望得不到满足，在社区面对外来威胁的时候往往显得很无力，因此，社区有愿望并有能力作为承诺保护的一方来进行保护。同时，由政府主导的保护往往与林区周边社区的发展脱节，当地社区为了保护限制了自身的资源利用，却得不到相应的回报，甚至由此产生政府保护和社区发展之间的对立。

就丹巴县而言，同样存在以上状况：一是全县30多万公顷的天然林大多分布在境内五大支流、支沟两侧的高海拔地区，林区战线长，分布广，交通、通讯不便，地形复杂。国有林、集体林交错，大森工、地方林场并存。加之由于资金、人员等方面的相对缺乏，靠林业部门单方面的力量，要管护这么大范围的林区显然是远远不够的。即使目前采取了村级森林管护员和村干部责任奖惩制度，但现有的资源面积与管护人数相比还是感到鞭长莫及，事实上难以达到期望的管理效果。二是保护理念行为与区域发展的冲突。林业部门目前对森林资源更多的是利用现有政策，通过执法手段来进行管理。提及保护，更多的是“禁止”或“限制”，这种强制性的保护行为往往与林区附近乡村的资源合理利用需求相违背。例如一些乡村地处深山老林，居民生活对山林的依赖性很强，却因为资源权属问题连必需的生产生活用材都受到限制，由此产生了保护资源与地方经济发展和群众生产生活需要之间的对立，形成“保护生态社区就难以发展、社区要发展生态就难以得到保护”的两难局面。三是资源管理缺乏人力、社区管理没有权力。一方面，实事求是地讲，林业部门没有足够的人力和精力对社区周边的国有林进行长期有效的管理。另一方面，很多社区处在国有林区，森林资源保护的好坏直接关系到当地的生态安危和生存发展，当地社区群众虽有保护意愿却因为对这些资源既“无权利”，也“无义务”，使其对事关自身生存发展的生态环境的保护愿望难以实现。同时，因为对国有林没有管理权，即使村民对来自外界的盗伐林木非法交易等破坏森林资源的行为也很气愤，却往往束手无策；又因为没有明确管理国有林的义务，也有社区一些村民图一时方便或一己之利，将偷猎盗伐之手伸向国有林。

2）项目目标（要解决的环境问题）

1、 扩大资源保护面积。将东马村所处林区5500公顷森林变为当地社区的“协议保护地”；

2、提高保护的有效性。通过双方签署授权协议，制定相应的协议条款，让当地社区群众广泛参与林区巡护和监测活动，使当地森林资源得到有效保护。

3、探索生态补偿的新机制。受“保护协议”的约束，当地社区通过保护行动达到约定的保护成效时，将得到相应的项目支持作为生态补偿，由此探索新的生态补偿的机制，最终使当地社区的资源保护行动成为赢利行为，从而使环境保护行动变得自愿而自觉。

4、推动社会各方力量参与保护，补充政府保护的不足。通过在东马林区的示范，探索出一个在整个中国西南山地都可推广和适用，并且是可持续的社区参与保护的新模式。
3）项目活动（做了什么）

  一、前期工作。

1、基线调查，了解潜在项目点的生物多样性资源和面临的威胁。

2005年8月，由保护国际（CI）资助，四川省林科院组织的23名中外顶级科学家，在东马林区开展了中国西南山地首次生物多样性快速评估（Rapid Assessment Program- RAP）活动。短短的一周内，专家们在该区发现70余种国家一、二类重点保护野生动物，分辨出297种鸟类，1043种植物。评估结论为：东马（顶果山）林区是全球野生生境保存最完好的地区之一，具有极高的生态价值。同时该区也正在面临着来自各个方面的盗猎、盗伐，以及无序开发等威胁，亟需进行有效保护。

2、通过实地访问、考察、座谈，由丹巴县林业局代表县政府与保护国际协商合作开展“协议保护”项目的有关事宜，达成合作意向。

3、通过开展社区参与式调查、参与式培训、参与式会议，由丹巴县林业局与社区（东马村村委会）协商，共同制定保护协议。达成协议意向：县林业局授权社区对社区周边国有林行使保护权，并规范对集体林的管理；社区承诺采取相应的保护行动并约束自身的资源利用。

4、通过交流，县林业局与当地民间环保组织——雍忠岭自然保护协会协商，由协会作为第三方监督项目运作和执行情况。

5、协议正式签署。

协议于2006年10月正式在各方之间签署：丹巴县林业局（甲方）与东马村村委会（乙方）的保护协议；丹巴县林业局与东马村村委会有关生态补偿（激励）机制的补充协议；丹巴县林业局与雍忠岭自然保护协会的合作协议；保护国际与丹巴县林业局的项目合作协议。

协议签署完毕，各方在充分作好相关准备后，于2007年1月1日起项目正式启动。

二、项目正式启动实施（项目主要活动）。

1、东马村民开展巡护、监测活动。

首先，聘请专家进行东马林区本底调查，对社区群众进行巡护监测培训（包括教授GPS、数码相机操作技能、监测表填写，巡护路线设置等）。

东马村成立“协议保护”管理小组，一是组织村民讨论制定《东马村森林资源保护制度公约》、《东马村协议保护巡山监测制度》，将当地的传统保护习惯和现行林业法规融入到村规民约中进行管理。二是由管理小组组织本村5个自然组的村民，轮流开展林区巡护监测活动，内容包括林区巡护，对野生动物痕迹（足迹、粪便等）进行定位监测、拍照，填写监测表格，调查、制止林区内从事违法活动的人员，发现管理权限以外的违法犯罪活动发生时，及时报告林业行政主管部门。

2、建立生态补偿（激励）机制。

一是支持社区文化活动。恢复原已撤消的东马村小学，通过自愿竞聘，由社区群众选出本地志愿者，同时由县林业局外聘大学生志愿者，共同开展社区低龄儿童学前教育、社区群众环境教育、社区青年学英语、电脑等活动；组织社区群众开展传统歌舞、文体娱乐等文化活动。

二是支持社区发展生态旅游。聘请专家制定《东马（顶果山）生态旅游发展规划》；组织社区村民开展生态旅游培训交流活动，先后组织东马村民代表，到本县的甲居藏寨和松潘县的顺江旅游马队进行生态旅游及其产品开发考察交流培训活动；利用迪斯尼公司在项目点拍摄风光片的契机，将东马的生态旅游资源展示到了美国旅游频道（Travel Channel）；利用法国家庭暑期访问项目点的机会，试引进高端生态游客，取得了良好的效果。
3、开展项目监督评估活动。

由雍忠岭自然保护协会作为第三方，适时监督了丹巴县林业局和东马村村委会的协议执行情况，同时，协会主要成员——雍忠佐钦岭寺活佛及僧侣在当地传统节、庆日向周边群众宣扬有关环境保护的藏传佛教理念，进行环境教育。

分别聘请生态学和社会学两方面的专家，每年底对项目实施成效进行全面科学评估。

4、开展项目宣传推介活动。

一是在项目点设立宣传碑、宣传牌。二是印制、张贴、发放项目宣传画、宣传册；三是通过电视、网络、报刊等媒介宣传项目；四促成了由14个项目成员国、7个国际知名环保组织、5个世界知名高校的专家学者和代表组成的“协议保护”国际网络交流活动在东马项目点开展。五是项目负责人参加各种会议、培训、交流活动，宣传推介项目。到目前，“协议保护”东马项目负责人已先后受到北京大学、西南林学院、国家环保总局生物多样性公约办公室、青海省林业厅、拉萨市环保局等相关院校和单位的邀请，进行项目交流、开展培训、参加国际研讨等活动。

4）项目成果指标（可量化的项目直接成果）

1． 通过协议保护机制吸纳社会资金投入到社区保护地的建设、管理和保护工作当中。保护国际为此项目投入了资金（34万元人民币）。

2． 成功启动实施了协议保护。对新的保护模式进行了有益的探索。通过协议保护机制，从管理制度上将管理者和监督者分离，使相关政府部门从既是运动员又是裁判员的双重角色中解放出来，成为单纯的监督者——裁判员。将现有的多头管理变为由一个管理者主导的综合管理，将所有的经营行为变为政府可控的、可监管的行为。政府作为监督者只需制定退出机制和限制机制，明确管理者的职责和权限。

3． 增加了有效的保护面积，当地5500公顷森林建立了社区保护地。同时增加了保护队伍，使资源保护从过去的一两个管护员，变成全村群众轮流开展保护活动。

4． 进行了新的生态补偿的探索。根据社区意愿，派遣志愿者到村小学担任老师，恢复了当地的村小；组织专家支持东马村生态旅游规划、培训、考察、交流活动，开始帮助当地村民做发展生态旅游的尝试。

5. 在社区进行了保护动员，社区自己制定了自己对自然资源使用的管理制度，采取保护行动的管理制度，并选举了执行机构。
简要描述项目的成功之处：（生态、环境、社会影响）

一、创造出新的“协议保护”模式——政府部门授权，社区参与，生态补偿，补偿与保护成效挂钩，生态保护与社区发展双赢。

目前，“协议保护”项目在中国有3个不同类型的地区进行首批试点，丹巴是其中之一。这种保护模式的成功，给国家正在制定的森林生态补偿机制和集体林权制度改革以及后续政策提供了现实案例和参考。项目的实施过程也是对我县生态保护制度的完善过程。从80年代丹巴县曾经实行过的国有林代管制度到“协议保护”（国有林赋权、建立生态补偿机制），是本土管理制度与新兴的保护概念的结合。这样的保护模式，既在很大范围（甚至在整个中国西南山地）具有展示性和推广价值，又符合中国国情、丹巴县情和林情。

二、保护投入的多元化——政府部门的政策支持，公益机构的智力和资金投入，当地社区的广泛、自愿参与，增强了保护力量。

单从资金来看，该项目的投入并不多，但取得的保护效益和社会效益是出人意料的，其关键在于项目的“软件”投入——即通过积极引进社会公益组织所获得的智力投入。社会公益机构带来了“社会发展”和“社会建设”的理念与方法，通过参与式调查、培训、管理等一系列活动，使社区居民真正参与到保护行动中来。协议保护强调对社区居民意愿的尊重，强调自下而上参与式方法，强调各利益相关方的充分参与，同时也给予一定的资金和技术支持。而这种以小见大的效果恰恰是政府易于接受和推广的，也给当前“加快发展、科学发展、又好又快发展”热潮中的群众工作带来了借鉴和思考。

三、通过生态保护推进社区发展——采用技术手段实施生态保护，通过培训提高村民的文化素质、社区意识和参与能力。

通过项目的实施，提高了社区居民的保护意识和保护能力，培养了本土的资源保护和管理人才。“协议保护”一改过去简单的巡山方式，提高了生态保护的科技含量。村民通过亲手操作GPS进行野生动物定位监测，使用数码相机进行野外工作摄影记录，填制监测巡护表，分析野生动物的行为规律、生活习性、种群数量等，在提高个人能力的同时，还提高了社区群众对资源保护的兴趣度和自觉性，使其更加了解当地的资源状况，更深层次地认识到保护生态与自身生产生活的密切关系，逐步形成社区意识和参与能力。同时，项目还培养出一批项目骨干，提高了骨干人员的项目管理、运作、协调、交流能力。

四、“协议保护”推进了社会主义新农村二十字方针的落实。

首先，项目体现了民主管理。“协议”本身就有平等对话、明确责权、民主决策的含义。通过“协议保护”项目的实施，村民自主制定完善了对当地保护与发展更为有利，更易于广泛遵守的村规民约，并将现行的林业政策法规融入到其中。其次，人人参与、人人受益的保护形式和适时组织开展的社区文化活动，增进了群众之间的团结和凝聚力，引导社区村民保持了纯朴的民风和文明的乡风。到目前，该村轮流组织10人以上村民开展林区巡护活动23次，动员全村男女老少开展以歌舞为主的大型文化活动11次。其三，发展生态旅游项目，使社区群众在森林资源保护中受益，开辟新的生产产业，为社区发展找到新的经济增长点。到目前，已完成《顶果山协议保护地生态旅游发展规划》的编制和申报，组织东马村民在县内已经成熟的社区生态旅游点（甲居、中路等）开展培训交流4次，同时邀请了国内外知名生态旅游专家现场指导。特别值得一提的是，组织东马村10名村民代表到国内外知名的乡村社区生态旅游点——松潘顺江旅游马队进行了为期5天的体验考察、交流培训，这是丹巴县首次规模性跨地区乡村生态旅游交流培训。为将来在东马（顶果山）发展自然生态旅游打下了基础。

可以比较的是，在周边乡村时有偷猎盗伐、矛盾纠纷发生时，项目所在地的东马村更加呈现出林区秩序良好、社会和谐稳定的局面，得到了相关专家学者的高度评价（见项目介绍文章中的附件3）。

五、项目首开了丹巴林业历史上的国际合作之先河。在大力倡导解放思想、开拓创新的今天，丹巴的森林资源管理工作也需要借鉴国内外先进而实用的经验和模式。“协议保护”项目在丹巴的实施，不仅仅使一方资源得到保护，一方群众得到实惠，一方发展实现可持续性，而且对于进一步扩大丹巴的对外交流合作，提高丹巴知名度、提升对外形象都将产生积极影响。我们已经成功地接待了来自全球14个项目成员国、7个国际知名环保组织、5个世界知名高校的专家学者和代表到东马项目点进行考察交流。而且，项目所起的连带作用非常明显，例如项目通过聘请大学生志愿者组织开展社区文化活动，推介顶果山林区自然资源，随之而来的是北京大学、北京师范大学、四川大学、四川省社科院、四川省林科院、四川省科学探险协会、美国弗吉尼亚大学、英国剑桥大学、美国迪斯尼（集团）公司等团体和代表对东马社区的关注和资助，项目所在地的顶果山景区已在全球著名旅游频道（Travel Channel）广为展示，对于宣传我县的自然生态保护和旅游发展也将产生积极的作用。

简要描述项目中各合作方的关系、成功合作的事例：

1、丹巴县林业局与东马村村委会是项目的主体，为项目甲甲乙双方。其成功之处在于，政府部门首次放下架子，与老百姓谈协议，这甚至可以说是中国行政能力的进步。

2、雍忠岭自然保护协会与丹巴县林业局合作，共同促进东马林区保护。这是丹巴县首次引导、利用民间草根环保组织的力量，参与到保护活动当中。同时也是丹巴县因开展协议保护项目而建立的第一个民间环保组织。

3、保护国际与丹巴县林业局合作。这是丹巴林业历史上的第一次国际合作，第一次引进全新的而且适合当地实际的保护模式，极具借鉴和推广价值。

特别需要提出的是：“协议保护”东马项目运作中的核心人物，项目负责人罗布加他，长期从事生态保护工作，从2005年起一至积极与保护国际联系、接洽，并亲手引进该项目，全程策划、参与了项目的前期工作和实施期间的所有工作。2007年5月，该同志调离林业局，到县政协办公室工作，正是项目实施中期，他仍然在县政府的委托下，继续主持实施该项目，并出色地主持、协调、实施完成了所有项目活动，取得了显著的成效，对“协议保护”东马项目的成败起到了关键性的作用。这也是以他本人名义请奖的主要原因。
图片资料编号并作简短说明
P002-001东马村巡护队在林区清理的非法套猎工具
P002-002社区儿童的绘画作品
